## Recap
Avancement | 110.9%

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation (en min) | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
1 | Web | Login | login.php | login (auto-login) | Fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Koly | Terminé
2 | Web | Login | login.php | html + css | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100% | Mialy | Terminé
3 | Web | Dashboard | dashboard.php | html + css | Affichage | 20 | 30 | -10 | 150% | Mialy | Terminé
4 | Web | Base |  | table + données | Base | 5 | 5 | 0 | 100% | Koly | Terminé
5 | Web | Home | home.php | getBesoins | Fonction | 10 | 20 | -10 | 200% | Harena | Terminé
6 | Web | Home | home.php | getLiaison | Fonction | 10 | 10 | 0 | 100% | Koly | Terminé
7 | Web | Formulaire | form.php | addBesoin | Fonction | 10 | 20 | -10 | 200% | Harena | Terminé
8 | Web | Formulaire | form.php | addDon | Fonction | 10 | 20 | -10 | 200% | Harena | Terminé
9 | Web | Liaison | liaison.php | associerDon | Fonction | 15 | 60 | -45 | 400% | Koly | Terminé
10 | Web | Liaison | liaison.php | verifierDon | Fonction | 45 | 45 | 0 | 100% | Koly | Terminé
11 | Web | Formulaire | form.php | html + css | Affichage | 30 | 35 | -5 | 116.7% | Mialy | Terminé
12 | Web | Liaison | liaison.php | html + css | Affichage | 25 | 30 | -5 | 120% | Mialy | Terminé
13 | Web | Login | login.php | fonctionnement login | Intégration | 15 | 10 | 5 | 66.67% | Mialy | Terminé
14 | Web | Formulaire | form.php | fonctionnement ajout besoin/don | Intégration | 30 | 25 | 5 | 83.33% | Mialy | Terminé
15 | Web | Liaison | liaison.php | fonctionnement association don | Intégration | 25 | 45 | -20 | 180% | Mialy | Terminé
16 | Web | Home | home.php | fonctionnement tableau de bord | Intégration | 45 | 50 | -5 | 111.1% | Mialy | Terminé
17 | Web | Home | home.php | getDepenseVille | Fonction + Intégration | 30 | 15 | 15 | 50% | Mialy | Terminé
18 | Web | Recapitulatif | recap.php | html | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | Harena | Terminé
19 | Web | Recapitulatif | recap.php | Ajax loadData + FormatMoney | Fonction+Integration | 25 | 35 | -10 | 140% | Harena | Terminé
20 | Web | Home | home.php | getDepenseVille | Fonction + Intégration | 15 | 20 | -5 | 133.3% | Mialy | Terminé
21 | Web | Achat | achat.php | effectuerAchat | Fonction | 60 | 60 | 0 | 100% | Koly | Terminé
22 | Web | Achat | achat.php | getBesoinsParVille | Fonction | 10 | 10 | 0 | 100% | Koly | Terminé
23 | Web | Achat | achat.php | getDonsParVille | Fonction | 10 | 10 | 0 | 100% | Koly | Terminé
24 | Web | Achat | achat.php | fonctionnement achat | Intégration | 35 | 45 | -10 | 128.6% | Mialy | Terminé
25 | Web | Achat | achat.php | getBesoinsAchetables | Fonction | 15 | 15 | 0 | 100% | Koly | Terminé
26 | Web | Achat | achat.php | getTotalAchatParVille | Fonction | 30 | 30 | 0 | 100% | Koly | Terminé
27 | Web | Recapitulatif | recap.php | getTotalBesoins | Fonction | 15 | 15 | 0 | 100% | Harena | Terminé
28 | Web | Recapitulatif | recap.php | getBesoinsSatifaits | Fonction | 15 | 20 | 0 | 100% | Harena | Terminé
29 | Web | Recapitulatif | recap.php | getDonsRecus | Fonction | 20 | 20 | 0 | 100% | Harena | Terminé
30 | Web | Recapitulatif | recap.pphp | getDonsDispatches | Fonction | 15 | 15 | 0 | 100% | Harena | Terminé
31 | Web | Recapitulatif | recap.php | getDonnes | Fonction | 20 | 20 | 0 | 100% | Harena | Terminé
32 | Web | Achat | achat.php | filtreDons | Fonction | 15 | 15 | 0 | 100% | Koly | Terminé
33 | Web | Achat | achat.php | filtreBesoin | Fonction | 20 | 15 | 0 | 100% | Koly | Terminé
34 | Web | Liaison | liaison.php | filtreDons | Fonction | 15 | 15 | 0 | 100% | Koly | Terminé
35 | Web | Liaison | liaison.php | filtreBesoin | Fonction | 15 | 15 | 0 | 100% | Koly | Terminé
36 | Web | Vente | vente.php | venteDons | Fonction | 100 | 100 | 0 | 100% | Koly | Terminé
37 | Web | Page | projet | fonctionnement page, lien, base | Intégration | 120 | 120 | 0 | 100% | Mialy | Terminé
38 | Web | Vente | vente.php | ajoutConditionVentes | Fonction | 20 | 20 | 0 | 100% | Koly | Terminé
39 | Web | Vente | vente.php | affichage de message d'erreur | Fonction | 20 | 20 | 0 | 100% | Koly | Terminé
40 | Web | Vente | vente.php | besoins liers par dons | Fonction | 15 | 15 | 0 | 100% | Koly | Terminé
41 | Web | Vente | vente.php | fonctionnement vente | Intégration | 25 | 25 | 0 | 100% | Mialy | Terminé
42 | Web | Renitialisation | renitialisation.php | viderTableaux | Fonction | 25 | 30 | 0 | 100% | Harena | Terminé
43 | Web | Renitialisation | renitialisation.php | renitisaliser | Fonction | 25 | 30 | 0 | 100% | Harena | Terminé
44 | Web | Renitialisation | renitialisation.php | par defaut | Fonction | 15 | 15 | 0 | 100% | Harena | Terminé
45 | Web | Renitialisation | renitialisation.php | par aleatoire | Fonction | 15 | 15 | 0 | 100% | Harena | Terminé
46 | Web | Renitialisation | renitialisation.php | fonctionnement réinitialisation | Intégration | 15 | 20 | 0 | 100% | Mialy | Terminé

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
1090 | 1225 | -120 | 110.9% | 1.376%
|  | -2 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0